## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000635060-就业服务补助 |  |  | 填报人: |  |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 1502272D083FBD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 406-省人社厅 |  |  | 实施单位: | 406001-省人社厅本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 5063800 | 4953800 |  | 2427820 |  |  |  | 10.00 | 49.01 | 4.9 | 10.0
其中：财政资金： |  | 5063800 | 4953800 |  | 2427820 |  |  |  |  | 49.01
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1、委托开展海南省新增市场主体带动就业情况调查项目尾款38万元； 2、委托开展《海南自贸港就业促进条例（草案）》研究及草拟工作课题研究项目尾款23.8万元； 3、委托开展《海南自贸港劳动用工条例（草案）》研究工作合作协议课题研究项目尾款17.612万元； 4、委托开展《建立以薪酬标准为主要指标的人才招聘办法》课题研究尾款10万元； 5、委托开展《海南省创业担保贷款管理办法（试行）》宣传推广费用39.47万元， 6、委托开展《智慧就业》网络系统开发费用377.5万元。 |  |  |  |  | 1.支付委托开展海南省就业质量监测工作项目尾款2.40万元； 2.支付海南自贸港就业促进条例(草案)课题研究尾款23.80万元； 3.支付《海南自贸港劳动用工条例（草案）》研究及草拟工作项目尾款17.61万元。 4.支付2022年海南省企业薪酬调查服务费尾款15.78万元； 5.支付人力资源市场课题尾款8.90万元； 6.支付职业技能培训课题尾款5.92万元； 7.支付技能人才队伍建设课题尾款5.92万元； 8.支付2022年海南自贸港背景下劳动人事争议调解仲裁机制创新以及相关问题研究项目80%的剩余款9.56万元； 9.支付中国海南人力资源服务产业园和中国三亚旅游人才市场建设规划项目课题尾款21.60万元； 10.支付海南自贸港背景下劳动人事争议调解仲裁机制创新以及相关问题研究项目尾款3.97万元； 11.支付完善海南薪酬分配体系促进高质量就业若干重大问题研究课题尾款14.82万元； 12.支付“智慧就业”信息动态监测系统建设尾款112.50万元。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 支付项目尾款条件符合率 |  | ＝ | 100 | % | 80 | 80.00% | 40.00 | 32 | 1.《海南省创业担保贷款管理办法（试行）》列入重新修订计划，暂不宣传推广。 2.海南省新增市场主体带动就业情况调查项目调整至2024年开展。 | 1 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 合同内容完成 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 40.00 | 40 |  | 1 | 3
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 3
合计 | [8 empty] | 100.00 | 86.9