海南省人力资源开发局

2023年就业补助资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

《海南省财政厅 海南省人力资源和社会保障厅关于印发<海南省就业补助资金管理办法>的通知》（琼财社规〔2021〕14号）文件规定实施、实施主体为海南省人力资源开发局人才管理服务处、2023年度项目资金年度预算9231.57万元，用于主要为在毕业学年内有就业创业意愿并积极求职创业的低收入家庭中的我省高等院校、海南省技师学院、海南省三亚高级技工学校毕业生、残疾毕业生，获得国家助学贷款的毕业生和退役大学生士兵共1.2万人发放求职创业补贴等工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2023年度目标是发放求职创业补贴12000人；补贴资金发放及时率90%；毕业去向落实率80％。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

按照财政有关政策和我局相关规定执行。

- 项目资金安排落实、总投入等情况

- 2023年度项目总金额9231.57万元，资金到位率100%，资金使用率100%。

- 项目资金实际使用情况

- 项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。

（ 四）项目资金管理情况

项目资金管理按照政府有关政策和我局相关规定执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

累计向12906名2024届困难高校毕业生发放求职创业补贴。

- 项目管理情况

- 对申请单位进行现场走访和电话抽查核实情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.年初目标是发放求职创业补贴12000人，实际发放人数12906人。2.年初目标是补贴资金发放及时率90%,实际成功率为100%。3.年初目标是毕业去向落实率80％，实际去向落实率91.86％。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

无。