海南省人力资源开发局

2023年高校毕业生三支一扶补助资金

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目是根据党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生到基层工作的决策部署，按照《中共中央组织部  人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》要求实施，实施主体为海南省人力资源开发局人才管理服务处，用于“三支一扶”人员日常管理和招募等工作。

- 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

- 招募400名高校毕业生到基层干事创业；在岗人员每月工作生活补贴发放及时率达到90%；招募人员在岗率达到90%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

按照财政有关政策和我局相关规定执行。

(二）项目资金安排落实、总投入等情况

2023年度项目总金额3460.93万元。其中，中央资金2324万元，省级配套数1136.93万元，预算支出2854.49万元，资金到位率100%，资金使用率84.28%。

（三）项目资金实际使用情况

项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。

（四）项目资金管理情况

项目资金管理按照政府有关政策和我局相关规定执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目年初计划招募400人，根据2023年6月2日下达的《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于做好2023年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（人社厅发［2023］18号）文件要求，下达至我省的招募名额为350名。我局依此招募了350名高校毕业生到基层服务，并开展全员岗前培训。

（二）项目管理情况

加强人员日常管理，做好补贴发放、培训、慰问等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.年初目标是招募400人，实际招募350人。主要是根据2023年6月2日下达的《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于做好2023年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（人社厅发［2023］18号）文件要求，下达至我省的招募名额为350名，实际绩效目标已完成；2.在岗人员每月工作生活补贴发放及时率达到100%；3.招募人员在岗率达到100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

积极筹划2024年“三支一扶”计划招募工作，组织市县开展“三支一扶”岗位征集申报，协调各相关部门、市县落实好服务期满优惠政策，分批举办“三支一扶”人员岗前培训班和在岗人员能力提升培训班，持续抓好“三支一扶”人员管理和服务，健全人员工作管理信息系统，大力宣传推广“三支一扶”优秀典型和先进事迹，引导更多高校毕业生积极投身乡村振兴和基层服务建设。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。