海南省人力资源开发局

2023年就业补助资金（就业见习补贴）

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

《海南省财政厅 海南省人力资源和社会保障厅关于印发<海南省就业补助资金管理办法>的通知》（琼财社规〔2021〕14号）、《海南省就业见习管理暂行办法》(琼人社规〔2019〕1 号)文件规定实施、实施主体为海南省人力资源开发局人才管理服务处、2023年度项目资金年度预算2110.89万元，用于2023年度发放就业见习补贴工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2023年度目标是发放就业见习补贴1500人；补贴资金发放及时率90%；毕业去向落实率90％。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

按照财政有关政策和我局相关规定执行。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2023年度项目总金额2110.89万元，资金到位率100%，资金使用率100%

（三）项目资金实际使用情况

项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。

（四）项目资金管理情况

项目资金管理按照政府有关政策和我局相关规定执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为就业见习人员2567人发放就业见习补贴2110.67万元。

（二）项目管理情况

对申请单位进行现场走访和电话抽查核实情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.年初目标是发放就业见习补贴1500人，实际发放人数2567人。2.年初目标是补贴资金发放及时率90%,实际成功率为100%。3.年初目标是毕业去向落实率80％，实际去向落实率91.86％。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目绩效目标已完成。

五、项目绩效分析

（一）后续工作计划

提高思想认识，坚持高标准筹划，实施项目化推动，强化见习平台建设，完善基础服务工作，提高就业见习质量，开展见习评比活动，扩大社会舆论宣传。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

经验及做法：加强基地建设，优化办事流程。根据本地产业发展、行业特色和青年意愿，积极确定一批就业见习单位，稳定持续提供见习岗位。

存在问题：就业见习留用率不高；优质见习岗位少。