海南省人力资源开发局

2023年考试考务及职称评审管理项目

绩效自评报告

一、项目概况

- （一）项目基本情况

- 依照人社部考试中心下发的2023年度专业技术人员资格考试工作计划实施；资金用于海南省2023年度26项全国专业技术人员资格考试考务费支出。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

- 完成2023年度26项全国专业技术人员资格考试，报名

- 参考人数20万人次，全年考试事故发生率小于0.1%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

- 按照财政有关政策和我局相关规定执行。

(二）项目资金安排落实、总投入等情况

- 2023年度项目总金额1607.23万元，预算支出1606.39万元，资金到位率100%，资金使用率99.95%。

（三）项目资金实际使用情况

- 依照人社部考试中心下发的2023年度专业技术人员资格考试工作计划实试,资金使用按照我局制定的专业技术人员考试考点费用和人员配备标准及考务工作人员管理暂行办法执行，资金使用率100%。

（四）项目资金管理情况

- 项目资金管理按照财政有关政策和我局相关规定执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

- 1.考前考务培训，夯实考试基础。一是组织考前全员培训。我处根据考试工作安排，组织考务管理人员对考试考务工作流程、工作规程以及工作方案等进行学习梳理，明确人员职责；各学校考点根据每项考试考务方案，对考点考场设置和考务工作按要求做好具体安排，针对每项考试的特殊性，每承办一项考试，负责考点考务组长和相关考务工作人员及时参加学校组织的考务工作会议，布置考务工作并进行考试业务培训，做到监考人员明确监考职责和任务，其余考务人员明确考试过程中的考务要求。二是考场设置严格把关。按照考务工作方案要求，每场考试设置考点考场示意图，设置考场警戒线并要求考点配备安保人员把守，设置考点考务办公室并确保信息畅通；考室内按要求的距离摆放课桌和张贴座签，设置小件物品寄存处，在醒目处张贴警示语和有关提示，考室设置完毕在规定时间内封闭。三是严格试卷管理。按试卷保管要求，在规定的时间内提取试卷，运送试卷的全过程由考试机构负责，实行专人专车接送，试卷直接送达考点考务办公室并进行交接，完善各种交接手续，考试机构和考点保密人员全程对试卷安全保密负责。通过精心组织，一年来未出现考试安全事故。

- 2.考中认真履职，严格执法执纪。为确保考试公平、公正、公开，我们在考试组织上狠下功夫。严格按照提前30分钟组织考生进场、提前10分钟发放答题卡和卷（准时正点开考）、结束前15分钟提醒考生等要求进行操作；考试过程中，主考、巡视、考务管理等人员发挥组织领导作用，坚持不定时巡查考场情况，发现问题当即指出，既保证了考场程序，同时也监督了监考人员的履职情况；考务人员及时做好考试服务工作并按要求及时向考务办公室报告缺考和考场情况；监考人员认真履行职责，严格按照考场规定要求，坚持原则不徇私情，考生出现违纪情况时坚持以事实为依据，按人事考试违纪违规处理规定办事，做到了当面告之，及时处理的原则，确保了考场管理规范和考场秩序的良好。

- 3.考后经验总结，提升考务管理质量。在把握标准和提高质量上下功夫，扎实做好考后归总工作。按照试卷回收管理要求认真做好试卷的清点、密封和回收工作，做到一个环节不漏，回收工作完成后，及时将试卷封存，并在规定时间内专人专车送至局保密室。根据要求，每次考试工作完成后，按考试考务规定，收集汇总有关情况。为提高考试工作质量，在每次考试工作完成后，及时召开考务工作总结会，总结考前、考中、考后具体操作情况和在考务工作中的经验教训，进一步提升考试组织能力和考务管理质量。

（二）项目管理情况

- 组织2023年度专业技术人员资格考试。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

- 2023年完成26项全国专业技术人员资格考试，组织报名参考人数23.2万人次，全年组织考试安全有序，实现“零”事故。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 该项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

- 无。