学生资助补助项目（中职）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

预算单位：省高级技工学校（省技师学院）

预算项目名称：学生资助补助项目（中职）

项目类别：部门项目

主管部门：省人社厅

项目负责人：陈王克

联系电话：15808936158

项目概述如下：

政策依据：《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《海南省教育厅 海南省人力资源和社会保障厅 海南省财政厅关于印发海南省中等职业学校国家助学金及免除学费住宿费管理实施细则的通知》（琼教勤助〔2017〕66号）及《海南省教育厅 海南省人力资源和社会保障厅 海南省财政厅关于调整中职教育特困生免住宿费对象和义务教育非寄宿生生活补助对象的通知》（财教财〔2021〕124号）文件等。

主要内容及资金：该项目主要内容包括我院因免除学费导致的收入减少部分，由财政按免学费标准每生每年3080元给予的补助；我院因免除全日制正式学籍一、二年级建档立卡贫困户、低保家庭等家庭经济特困在校学生的住宿费，导致的运转经费缺口，由财政按每生每年600元的标准给予补助；给予我院学习成绩、技能表现等方面特别优秀的全日制在校生国家奖学金，每生每年6000元；给予我院全日制学历教育正式学籍一、二年级家庭经济困难的在校生国家助学金，平均资助标准每生每年2000元。2023年该项目下达资金34270800元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：给予满足条件的学生免除学费；给予建档立卡、低保家庭、残疾家庭、孤儿家庭，特困供养家庭的学生免除住宿费；给予家庭经济困难学生国家助学金；给予我院学习成绩、技能表现等方面特别优秀的全日制在校生国家奖学金。因免除学费、住宿费导致的收入减少部分由财政给予的补助，主要用于弥补学院人员经费和公用支出不足部分，保障学校的正常运转。

2023年年度目标是：给予满足条件的学生免除学费；给予建档立卡、低保家庭、残疾家庭、孤儿家庭，特困供养家庭的学生免除住宿费；给予家庭经济困难学生国家助学金；给予我院学习成绩、技能表现等方面特别优秀的全日制在校生国家奖学金。因免除学费、住宿费导致的收入减少部分由财政给予的补助，主要用于弥补人员经费和公用支出不足部分，保障学校的正常运转。

当年年度目标完成情况：全年平均免除10434名学生的学费，全年平均免除330名学生的住宿费，全年平均发放799名学生的国家助学金，发放16名学生的国家奖学金，弥补办学缺口3170.30万元。

绩效指标设定情况：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费人数 | ≥ | 7000 | 人 | 20.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免住宿费人数 | ≥ | 380 | 人 | 10.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受省优奖学金的人数 | ≥ | 100 | 人 | 10.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | ≥ | 778 | 人 | 20.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率 | ≤ | 10 | % | 30.00 |

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

学生资助补助经费由中央和省级财政共同分担。学院对符合免学费政策条件的全日制在校学生进行公示后，在全国技工院校信息管理系统中对全院符合免学费政策条件的全日制在校学生进行免学费申报并提交审核。上级部门根据省级公办中等职业学校免除学费标准给予补助。国家助学金由学生本人提出申请，学校组织申请学生填写助学金申请表和家庭经济困难学生认定申请表，经班级和系部进行初审并公示后报送学生部，学生部再次审核材料，进行全院公示。经5个工作日公示期后在全国技工院校信息管理系统中对符合国家助学金资助范围的学生进行申报，审批通过后由学生部制表，财务部发放助学金到学生本人社保卡。特困生免住宿费按学年申请和评定，在每年秋季新学期开学后由学生本人提出申请，经班级和系部进行初审并公示后报送学生部，学生部再次审核，审核通过的学生享受每年600元的住宿费减免。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数34270800元，资金总额-全年预算数34270800元；财政资金-年初预算数34270800元财政资金-全年预算数34270800元；专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元；单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数33387045.1元，资金总额-执行率97.42%。

其中：财政资金-全年执行数33387045.1元，财政资金-执行率97.42%；专户全年执行数0元，专户-执行率0.00%；单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

（四）项目资金管理情况

我院严格按照《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《海南省教育厅 海南省人力资源和社会保障厅 海南省财政厅关于印发海南省中等职业学校国家助学金及免除学费住宿费管理实施细则的通知》（琼教勤助〔2017〕66号）、《海南省教育厅 海南省人力资源和社会保障厅 海南省财政厅关于调整中职教育特困生免住宿费对象和义务教育非寄宿生生活补助对象的通知》（财教财〔2021〕124号）以及《海南省技师学院财务内部控制制度》等办法管理项目资金，做到专款专用，不截留，不挪用。

资金到位后，我院按照预算将资金分解到学生部及其他系部，支出严格按照预算执行，履行学院内部审批流程，合法合规使用资金。财务部按季度通报各系部学生资助补助资金支出进度，督促加快预算执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2022年秋季新生入学后，我校学生部根据9月14日的在校生人数，填报《2023年部门预算学生人数基础数字表》，并报省人力资源和社会保障厅审核，财务部门根据学生资助标准及学生人数，编制2023年单位预算。国家助学金、国家奖学金由学生部按获得国家助学金的学生名单制表签字，由财务部发到每一位学生账户。

（二）项目管理情况

在项目建设过程中，认真贯彻执行国家、省关于学生助学金发放的方针政策，根据上级相关文件、制度，制定并完善我校学生助学金发放的相关管理办法和实施细则。秉着科学严谨的态度，制定了《海南省高级技工学校资助管理制度》及《学生资助管理职责》，由专人负责、专款专用，落实各项工作责任到人，不多发，也不漏发给每一位学生。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性。项目启动后，我院根据项目成本变化实行事前控制、事中监督和事后监控，实现原定目标。

2.项目的效率性。为实现项目的效率性，我校认真学习研究国家学生资助的相关政策规定，熟悉资助程序，设立专门机构和配备专职人员具体负责助学工作，落实责任到人，为每位受助学生分别办理银行储蓄卡，确保助学金及时安全发放到每一位受助学生手中。

3.项目的有效性。①学生方面：让每位受助学生充分感受到党和国家的温暖，珍惜来之不易的学习机会，努力学习专业知识和技能，以实际行动报答党和国家的关怀。②学校方面：做到合理使用学生资助补助资金，不虚报冒领骗取补助资金以及挤占、挪用、滞留补助资金等行为，制定并完善相关监管机制。

4.项目的可持续性。本项目编入部门预算，每年根据在校学生数调整项目申报金额。另外由学生部门负责收集汇总学生银行账户信息，使下年度学生助学金能顺利发放，保证项目的稳定性、持续性。

5.项目绩效指标完成情况，见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费人数 | ≥ | 7000 | 人 | 10434 | 100.00% | 20 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免住宿费人数 | ≥ | 380 | 人 | 330 | 86.84% | 10 | 8.68 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受省优奖学金的人数 | ≥ | 100 | 人 | 118 | 100.00% | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | ≥ | 778 | 人 | 799 | 100.00% | 20 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率 | ≤ | 10 | % | 0 | 100.00% | 30 | 30 |

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

已完成预定目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

做好2024年度的学生资助补助计划，并通过公式验证、多次核对等措施减少银行卡号错误率。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

由于学生人数众多，有相当一部份同学银行卡保管不善，时有丢失，给发放工作造成一定难度，加上代发银行失败重发反馈不及时，影响了发放效率。我校将总结经验，参照《海南省人民政府关于加快推进海南省社会保障卡“一卡通”服务管理工作的指导意见》（琼府【2019】23号）文，发动学生统一办理“一卡通”，为发放工作扫清障碍，加快预算执行，争取圆满完成项目预算。